## PLAN DE MEJORAMIENTO REGIONAL M (hidden)
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Código: PL-CI-005
Versión: 1
Fecha: 15 de enero de 2019 Página: 1 de 1
PROCESO/ÁREA AUDITADO(A) |  |  | Dirección Regional Villavicencio
PERIODO AUDITADO |  |  | 2021
LÍDER PROCESO / ÁREA AUDITADO(A) |  |  | MARITZA CASALLAS DELGADO
FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2021-01-05
# | HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | [6 empty] | REVISIÓN
|  | DESCRIPCIÓN | CODIGO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | PLAZO (SEMANAS) |  | 100%
1 | Hallazgo 1. Operativos de Control Se evidencia falencias en la base de datos de los operativos del nivel regional, ya que se toman visitas como operativos, incumpliendo el Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo. Lo anterior obedece a un posible desconocimiento de los procedimientos internos por parte de los funcionarios y contratistas de la Dirección Regional, lo que ocasiona un error en la estadística nacional de operativos y podría afectar la toma de decisiones de la Alta Dirección. | Capacitar a funcionarios y contratistas de la Dirección Regional en la aplicación del Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo. | 1A | Acta de Capacitación | 1 | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 15 | Se acepta la acción de mejora | 100% | 100%
2 | Hallazgo 2. Informe de Operativos El equipo auditor evidenció que la Dirección Regional no realiza los informes de operativos, incumpliendo el Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesquero, lo anterior, obedece a un posible desconocimiento de los procedimientos internos por parte de los funcionarios y contratistas de la Dirección Regional, lo que conllevaría a fallas en el control del producto pesquero. | Generar memorando donde se requiera el cumplimiento al Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo con Código PR-IV-001 en relación al informe de operativos con cada una de sus especificaciones. | 2A | Memorando interno | 1 | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 15 | Se acepta la acción de mejora | 100% | 100%
|  | Generar memorando por parte de la DRV donde se allegue documento borrador de informe de operativos, que vincule los datos referidos en el numeral 12 de las politicas de operación del procedimiento de inspección y vigilancia a la comercialización de productos pesqueros de consumo PR-IV001 Versión 2 , con el objeto de que la DTIV proceda en la revisión y aprobación para su respectiva codificación ante la oficina de planeación. | 2B | Memorando interno | 1 | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 15 | Se acepta la acción de mejora
3 | Hallazgo 3. Acta de Advertencia Se evidenció que la Dirección Regional no realizó Acta de Advertencia a ciudadanos que no contaban con permisos, incumpliendo la actividad número 6 del Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo con Código PR-IV-001, lo anterior, obedece a un posible desconocimiento del procedimiento, por parte de los funcionarios y contratistas de la dirección regional, lo que conllevaría a fallas en el control del producto pesquero. | Realizar seguimiento mensual a los operativos ciudadanos para controlar la validación de las actas de advertencia a la comercialización. | 3A | Seguimiento | 12 | 2021-12-10 | 2022-12-09 | 51 | Se acepta la acción de mejora
|  | Realizar una reinducción del procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo con Código PR-IV-001 al interior de la DRV , con el objeto de dar cumplimiento a la actividad numero 6 - Actas de Advertencia. | 3B | Acta de Capacitación | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 2 | Se acepta la acción de mejora | 100% | 100%
4 | Hallazgo 4 Procesos Administrativos Analizada las diferentes carpetas donde reposan los procesos administrativos, se observa que la dirección regional no está dejando evidencia de la revisión (punto de control) del informe técnico, previo a iniciar el proceso administrativo. Incumpliendo la actividad número 2 del procedimiento de Inspección y Vigilancia Procesos Administrativos con código PR-IV-002, lo anterior, debido a desconocimiento del procedimiento, lo que podría generar la materialización del riesgo IV-33 identificado en el mapa de riesgo institucional “Retrasos en la gestión de los procedimientos administrativos sancionatorios “. | Solicitar capacitación a la DTIV, con el objeto de dar cumplimiento al proceso de investigaciones administrativas, en el diligenciamiento del Formato de Lista de Chequeo. | 4A | Memorando interno Acta de capacitación | 1 | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 15 | Se acepta la acción de mejora | 100% | 100%
5 | Hallazgo 5 Carnet de Pesca Artesanales Se observa carnet de pesca artesanales con errores en su expedición, con relación con nombres y números de cédulas, lo anterior, debido a errores humanos por parte de los funcionarios o contratistas de la dirección regional. Lo que ocasiona, mala calidad de los productos que genera la entidad al igual que reproceso y costos adicionales al momento de recolectar y cambiar todos los carnets. | Sensibilizar al personal en el manejo, administración y expedición de carnets, donde se exponga los errores más comunes. | 5A | Acta de Capacitación | 3 | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 15 | Se acepta la acción de mejora | 100% | 100%

## SEGUIMIENTO ENERO 2021
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Código: PL-CI-005
Versión: 1
Fecha: 15 de enero de 2019 Página: 1 de 1
PROCESO/ÁREA AUDITADO(A) |  |  | Dirección Regional Villavicencio
PERIODO AUDITADO |  |  | 2021
LÍDER PROCESO / ÁREA AUDITADO(A) |  |  | MARITZA CASALLAS DELGADO
FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2021-01-05
# | HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | [6 empty] | REVISIÓN |  |  | CONTROL DE EVIDENCIA DRV
|  | DESCRIPCIÓN | CODIGO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | PLAZO (SEMANAS) |  | 100% |  |  |  | 70.8% | REPLICA SEGUIMIENTO | EVIDENCIA
1 | Hallazgo 1. Operativos de Control Se evidencia falencias en la base de datos de los operativos del nivel regional, ya que se toman visitas como operativos, incumpliendo el Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo. Lo anterior obedece a un posible desconocimiento de los procedimientos internos por parte de los funcionarios y contratistas de la Dirección Regional, lo que ocasiona un error en la estadística nacional de operativos y podría afectar la toma de decisiones de la Alta Dirección. | Capacitar a funcionarios y contratistas de la Dirección Regional en la aplicación del Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo. | 1A | Acta de Capacitación | 1 | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 15 | Cumplimiento: 100% Se evidencia acta de capacitación del 9 de diciembre cpacitación procedimientos de inspección y vigilancia. | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1GSuLcXh11PLUQowLy-aNBhMMgjrM_X7r?usp=sharing |  | 100% | OK
2 | Hallazgo 2. Informe de Operativos El equipo auditor evidenció que la Dirección Regional no realiza los informes de operativos, incumpliendo el Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesquero, lo anterior, obedece a un posible desconocimiento de los procedimientos internos por parte de los funcionarios y contratistas de la Dirección Regional, lo que conllevaría a fallas en el control del producto pesquero. | Generar memorando donde se requiera el cumplimiento al Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo con Código PR-IV-001 en relación al informe de operativos con cada una de sus especificaciones. | 2A | Memorando interno | 1 | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 15 | Cumplimiento: 100% Se evidencia memorando interno MEMORANDO INTERNO DRV- 1091- 2021 | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1ZQ7CawlPTP0txqZXvoSwiTEas86-YTHF?usp=sharing | 100% | 100% | OK
|  | Generar memorando por parte de la DRV donde se allegue documento borrador de informe de operativos, que vincule los datos referidos en el numeral 12 de las politicas de operación del procedimiento de inspección y vigilancia a la comercialización de productos pesqueros de consumo PR-IV001 Versión 2 , con el objeto de que la DTIV proceda en la revisión y aprobación para su respectiva codificación ante la oficina de planeación. | 2B | Memorando interno | 1 | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 15 | Cumplimiento: 100% Se evidencia borrador del documento informe de operativo como aporte a la dirección técnica de inspección y vigilancia |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/14hKKWY2gJuWqQFwMvtMrFkY-l8pd5Ktk?usp=sharing | 100% |  | OK
3 | Hallazgo 3. Acta de Advertencia Se evidenció que la Dirección Regional no realizó Acta de Advertencia a ciudadanos que no contaban con permisos, incumpliendo la actividad número 6 del Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo con Código PR-IV-001, lo anterior, obedece a un posible desconocimiento del procedimiento, por parte de los funcionarios y contratistas de la dirección regional, lo que conllevaría a fallas en el control del producto pesquero. | Realizar seguimiento mensual a los operativos ciudadanos para controlar la validación de las actas de advertencia a la comercialización. | 3A | Seguimiento | 12 | 2021-12-10 | 2022-12-09 | 51 | Cumplimiento: 8% Se evidencia matriz de seguimiento de operativos del mes de enero |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fh4HVdMhxMSADNv9zNfu4F3rOKZUm8URpmnlJZ6XYuQ/edit?usp=sharing | 8% | 4% | Se adjunta el link del seguimiento de la matriz de actas de advertencia, toda vez que en su momento solo se compartió enero. porque eran los únicos operativos que se habían realizado, sin embargo, a la fecha se han venido realizando el seguimiento a las actas de advertencia impuestas | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcpSAwLYodaUwuPVTUZOw-ePrH9I-7WYOF60Ph3jNPA/edit?usp=sharing
|  | Realizar una reinducción del procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo con Código PR-IV-001 al interior de la DRV , con el objeto de dar cumplimiento a la actividad numero 6 - Actas de Advertencia. | 3B | Acta de Capacitación | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 2 | Cumplimiento: 0% No se evidencia ejecución de la actividad, se evidencia memorando de solicitud de capacitación a la DTIV | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1JAOsyxD_fqC-sciUgNJ9WI5QaQMyxzEF?usp=sharing | 0% |  | Se adjunta la evidencia de la capacitación realizada por la DTIV | https://drive.google.com/drive/folders/1Qk01dA8Lcmu2jI1oA8-0LTMjm9jubPK1?usp=sharing
4 | Hallazgo 4 Procesos Administrativos Analizada las diferentes carpetas donde reposan los procesos administrativos, se observa que la dirección regional no está dejando evidencia de la revisión (punto de control) del informe técnico, previo a iniciar el proceso administrativo. Incumpliendo la actividad número 2 del procedimiento de Inspección y Vigilancia Procesos Administrativos con código PR-IV-002, lo anterior, debido a desconocimiento del procedimiento, lo que podría generar la materialización del riesgo IV-33 identificado en el mapa de riesgo institucional “Retrasos en la gestión de los procedimientos administrativos sancionatorios “. | Solicitar capacitación a la DTIV, con el objeto de dar cumplimiento al proceso de investigaciones administrativas, en el diligenciamiento del Formato de Lista de Chequeo. | 4A | Memorando interno Acta de capacitación | 1 | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 15 | Cumplimiento: 50% Se evidencia memorando interno de solicitud, sin embargo no se evidencia acta de capacitación | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H6kSNQyDQbbD4jL-PwKvKbb7_xZk9lEd?usp=sharing |  | 50% | Se adjunta la evidencia de la capacitación realizada por la DTIV | https://drive.google.com/drive/folders/1H6kSNQyDQbbD4jL-PwKvKbb7_xZk9lEd?usp=sharing
5 | Hallazgo 5 Carnet de Pesca Artesanales Se observa carnet de pesca artesanales con errores en su expedición, con relación con nombres y números de cédulas, lo anterior, debido a errores humanos por parte de los funcionarios o contratistas de la dirección regional. Lo que ocasiona, mala calidad de los productos que genera la entidad al igual que reproceso y costos adicionales al momento de recolectar y cambiar todos los carnets. | Sensibilizar al personal en el manejo, administración y expedición de carnets, donde se exponga los errores más comunes. | 5A | Acta de Capacitación | 3 | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 15 | Cumplimiento: 100% Se evidencia acta de capacitación sobre n el manejo, administración y expedición de carnets, donde se exponga los errores más comunes. | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1sizKK2_3JGyah-IUVnpF-sBWhYtApTM-?usp=sharing |  | 100% | OK

## Instrucciones
Una vez el asesor de control interno de la AUNAP emita el informe final de auditoria interna, el auditado deberá formular el plan de mejoramiento tendiente a eliminar las causas de los respectivos hallazgos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe final de auditoría interna a través del formato provisto para ello y reportarlo al asesor de control interno por medio de correo electrónico institucional. Los siguientes campos de dicho formato deben ser diligenciados por el auditado: • Descripción de acción de mejora: Se debe registrar la(s) acción(es) correctivas y/o preventivas adoptada(s) por el auditado, que deberá(n) ser contundente(s) para corregir la(s) causa(s) de cada hallazgo y mitigue(n) el riesgo de su recurrencia. Se deben crear tantas filas en la hoja de cálculo del formato como acciones se consideren necesarias. • Código de acción de mejora: Se debe registrar en la forma “#X”, donde “#” corresponde al número de hallazgo y “X” es una letra que identifica una acción de mejora. • Unidad de medida: Se debe registrar la unidad de medida concreta, realizable y verificable que servirá para determinar el grado de avance de cada acción de mejora. • Cantidad: Se debe registrar la cantidad, concreta, realizable y verificable que servirá para determinar el grado de avance de cada acción de mejora. • Fecha inicio: Se debe registrar la fecha propuesta para la iniciación de cada actividad (dd/mm/aa). • Fecha terminación: Se debe registrar la fecha propuesta para la terminación de cada actividad (dd/mm/aa). Esta corresponde con la fecha límite para que el auditado ejecute la acción de mejora y remita al asesor de control interno las evidencias de su cumplimiento. Esta puede ser máximo un año a partir de la aprobación del plan de mejoramiento. • Plazo: Se debe registrar el plazo de cumplimiento de cada acción de mejora en semana teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación. El formato referido se remitirá al auditado con los campos Proceso/Área Auditado(a), Periodo Auditado, Líder Proceso/Área Auditado(a), Fecha de aprobación, Hallazgo y Descripción de Hallazgo previamente diligenciados por parte del asesor de control interno de la AUNAP. El campo Fecha de suscripción del formato lo diligenciará el asesor de control interno una vez se tenga un plan de mejoramiento correctamente formulado. El auditado no debe adicionar columnas al formato y debe diligenciarlo siguiendo las instrucciones que se dan en esta guía.