## PLAN DE MEJORAMIENTO REGIONAL M
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Código: PL-CI-005
Versión: 1
Fecha: 15 de enero de 2019 Página: 1 de 1
PROCESO/ÁREA AUDITADO(A) |  |  | REGIONAL MAGANGUE
PERIODO AUDITADO |  |  | 2021 -2022 (PRIMER SEMESTRE)
LÍDER PROCESO / ÁREA AUDITADO(A) |  |  | KATERINE GARCIA MARRUGO
FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2023-10-10
# | HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | [6 empty] | REVISIÓN
|  | DESCRIPCIÓN | CODIGO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | PLAZO (SEMANAS) |  | 60%
2 | INFORMES TÉCNICOS – INFORMES DEL OPERATIVO: Se evidencia que la dirección regional Magangué realiza de manera incorrecta los informe de operativos incumpliendo lo estipulado en el Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización, lD15:D20o anterior, obedece a un posible desconocimiento de los procedimientos internos por parte de los funcionarios y contratistas de la Dirección Regional, lo anterior podría ocasionar reprocesos administrativos | Generar memorando donde se requiera el cumplimiento al Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo con Código PR-IV-001 en relación al informe de operativos con cada una de sus especificaciones. 2.Solicitar capacitaciones a la DTIV . | 2A | Memorando Interno Acta de Capacitacion | 2 | 2022-10-10 | 2023-04-21 | 28 | https://drive.google.com/drive/folders/1jAcuW57JjJiYLVLSh5xnAWOigBcNwH8K | 100%
3 | TRAMITE: Se evidencia que la dirección regional Magangué no está cumpliendo con el Procedimiento Expedición de Permisos con código PR-AF-001 en cuanto a las actividades 1 y 2 en cuanto a la verificación de los soportes de la solicitud de trámite, validez técnica correspondientes al tipo de permiso. Lo anterior debido a desconocimiento del procedimiento establecido, lo que podría originar fallas y retrasos en la expedición del permiso, y reprocesos administrativos. | Capacitar a todos los funcionarios y contratistas de la Resolucion 2363 del 2020. Llevar y Diligenciar la lista de chequeo al momento de recibir los documentos del permiso. Tener mas control y llevar actualizada la base de datos de los tramites en la regional | 3A | Acta de Capacitacion Base de datos actualizada | 2 | 2022-10-10 | 2023-04-21 | 28 | https://drive.google.com/drive/folders/1W9ovkA6JkKzMDuBWbnIPWzMVx_-KAhA6 | 100%
4 | CARNET DE PESCA ARTESANAL:Se evidencian inconsistencias en la base de datos de los carnets artesanales en cuanto a que se observan nombres de ciudadanos con dos números de carnets Lo anterior debido a deficiencias en la gestión de la información que se genera en la Dirección Regional, lo cual puede generar inconsistencias en la información que reposa en la entidad y las metas institucionales | Socializar al personal en el buen manejo, administración y expedición de carnets donde se exponga los errores mas comunes , y cruzar cuidadosamente la base de datos con la informacion general de la entidad. | 4A | Memorando Interno Acta de Capacitacion | 2 | 2022-10-10 | 2023-04-21 | 28 | https://drive.google.com/drive/folders/1HQPFCCkjVycSZuiuBWzPCfjFKn0TUfAE No se observa capacitación relacionada con el buen manejor, administración y expedición de carnet, en vez de eso se evidencia una reunión en relación al plan de acción institucional. Igualemente, revisando la base de datos, se observa los mismos errores que se identificaron en el hallazgo. | 0%
5 | PQRSD: Se observó falencias en la gestión de PQRSD, incumpliendo los procedimientos internos y la normatividad aplicable, lo anterior es originado por desconocimiento y apropiación de los temas claves de atención al ciudadano, lo que podría generar faltas disciplinarias y/o denuncias de los ciudadanos. | Sensibilizar y capacitar al personal de atención al ciudadano en la emisión de radicados a través del programa AZ-DIGITAL. Hacer seguimiento de las PQRSD radicadas en la entidad que sean contestada dentro del termino establecido | 5A | Actas de capacitacion informes mensuales | 2 | 2022-09-12 | 2023-04-21 | 28 | https://drive.google.com/drive/folders/1H3zX_oq1Vx8b7Sbzl3vZ-W67Ya1_Rj9p | 100%
6 | ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS : Se observa desactualización del aplicativo QUICK DATA ERP en cuanto a la existencia de bienes que se encuentran en mal estado, al igual, que no existen soportes físicos de traslado de bienes, situaciones que no se reflejan en el aplicativo, así mismo no se observa la implementación de controles que mitiguen el riesgo para que esta situación no se presente, ,incumpliendo lo establecido en el manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de la AUNAP, lo anterior debido a falencias en la actualización del inventario en el aplicativo, lo que podría ocasionar perdida de la confiabilidad de la información reportada al grupo de gestión financiera y una afectación en los estados financieros a el valor real de los inventarios. | En cuanto a la desactualización del aplicativo QUICK DATA ERP sobre el estado de los elementos dodos de baja se realizo reunion con el proveedor del Software y se hara la parametrizacion para que queden los bienes dados de baja en el estado Malo. Con relación a los responsables asignados se esta realizando la reclasificación en el aplicativo QUICK DATA ERP de los terceros que ya no pertenecen a la entidad o asignados a responsables que no tienen el manejo de esos bienes. | 7A | PARAMETRIZACION DEL SOFTWARE | 1 | 2022-11-15 | 2023-02-28 |  | Responsable administrativa | 0%

## Copia de PLAN DE MEJORAMIENTO R
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Código: PL-CI-005
Versión: 1
Fecha: 15 de enero de 2019 Página: 1 de 1
PROCESO/ÁREA AUDITADO(A) |  |  | REGIONAL MAGANGUE
PERIODO AUDITADO |  |  | 2021 -2022 (PRIMER SEMESTRE)
LÍDER PROCESO / ÁREA AUDITADO(A) |  |  | KATERINE GARCIA MARRUGO
FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2023-10-10
# | HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | [6 empty] | REVISIÓN
|  | DESCRIPCIÓN | CODIGO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | PLAZO (SEMANAS) |  | 75%
2 | INFORMES TÉCNICOS – INFORMES DEL OPERATIVO: Se evidencia que la dirección regional Magangué realiza de manera incorrecta los informe de operativos incumpliendo lo estipulado en el Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización, lD15:D20o anterior, obedece a un posible desconocimiento de los procedimientos internos por parte de los funcionarios y contratistas de la Dirección Regional, lo anterior podría ocasionar reprocesos administrativos | Generar memorando donde se requiera el cumplimiento al Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización de Productos Pesqueros de Consumo con Código PR-IV-001 en relación al informe de operativos con cada una de sus especificaciones. 2.Solicitar capacitaciones a la DTIV . | 2A | Memorando Interno Acta de Capacitacion | 2 | 2022-10-10 | 2023-04-21 | 28 | https://drive.google.com/drive/folders/1jAcuW57JjJiYLVLSh5xnAWOigBcNwH8K | 100%
3 | TRAMITE: Se evidencia que la dirección regional Magangué no está cumpliendo con el Procedimiento Expedición de Permisos con código PR-AF-001 en cuanto a las actividades 1 y 2 en cuanto a la verificación de los soportes de la solicitud de trámite, validez técnica correspondientes al tipo de permiso. Lo anterior debido a desconocimiento del procedimiento establecido, lo que podría originar fallas y retrasos en la expedición del permiso, y reprocesos administrativos. | Capacitar a todos los funcionarios y contratistas de la Resolucion 2363 del 2020. Llevar y Diligenciar la lista de chequeo al momento de recibir los documentos del permiso. Tener mas control y llevar actualizada la base de datos de los tramites en la regional | 3A | Acta de Capacitacion Base de datos actualizada | 2 | 2022-10-10 | 2023-04-21 | 28 | https://drive.google.com/drive/folders/1W9ovkA6JkKzMDuBWbnIPWzMVx_-KAhA6 | 100%
4 | CARNET DE PESCA ARTESANAL:Se evidencian inconsistencias en la base de datos de los carnets artesanales en cuanto a que se observan nombres de ciudadanos con dos números de carnets Lo anterior debido a deficiencias en la gestión de la información que se genera en la Dirección Regional, lo cual puede generar inconsistencias en la información que reposa en la entidad y las metas institucionales | Socializar al personal en el buen manejo, administración y expedición de carnets donde se exponga los errores mas comunes , y cruzar cuidadosamente la base de datos con la informacion general de la entidad. | 4A | Memorando Interno Acta de Capacitacion | 2 | 2022-10-10 | 2023-04-21 | 28 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18T4Gkh0NTy9a0Qq42OABLZDnn-Gp57-m
5 | PQRSD: Se observó falencias en la gestión de PQRSD, incumpliendo los procedimientos internos y la normatividad aplicable, lo anterior es originado por desconocimiento y apropiación de los temas claves de atención al ciudadano, lo que podría generar faltas disciplinarias y/o denuncias de los ciudadanos. | Sensibilizar y capacitar al personal de atención al ciudadano en la emisión de radicados a través del programa AZ-DIGITAL. Hacer seguimiento de las PQRSD radicadas en la entidad que sean contestada dentro del termino establecido | 5A | Actas de capacitacion informes mensuales | 2 | 2022-09-12 | 2023-04-21 | 28 | https://drive.google.com/drive/folders/1H3zX_oq1Vx8b7Sbzl3vZ-W67Ya1_Rj9p | 100%
6 | ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS : Se observa desactualización del aplicativo QUICK DATA ERP en cuanto a la existencia de bienes que se encuentran en mal estado, al igual, que no existen soportes físicos de traslado de bienes, situaciones que no se reflejan en el aplicativo, así mismo no se observa la implementación de controles que mitiguen el riesgo para que esta situación no se presente, ,incumpliendo lo establecido en el manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de la AUNAP, lo anterior debido a falencias en la actualización del inventario en el aplicativo, lo que podría ocasionar perdida de la confiabilidad de la información reportada al grupo de gestión financiera y una afectación en los estados financieros a el valor real de los inventarios. | En cuanto a la desactualización del aplicativo QUICK DATA ERP sobre el estado de los elementos dodos de baja se realizo reunion con el proveedor del Software y se hara la parametrizacion para que queden los bienes dados de baja en el estado Malo. Con relación a los responsables asignados se esta realizando la reclasificación en el aplicativo QUICK DATA ERP de los terceros que ya no pertenecen a la entidad o asignados a responsables que no tienen el manejo de esos bienes. | 7A | PARAMETRIZACION DEL SOFTWARE | 1 | 2022-11-15 | 2023-02-28 |  | Responsable administrativa | 0%

## Instrucciones
Una vez el asesor de control interno de la AUNAP emita el informe final de auditoria interna, el auditado deberá formular el plan de mejoramiento tendiente a eliminar las causas de los respectivos hallazgos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe final de auditoría interna a través del formato provisto para ello y reportarlo al asesor de control interno por medio de correo electrónico institucional. Los siguientes campos de dicho formato deben ser diligenciados por el auditado: • Descripción de acción de mejora: Se debe registrar la(s) acción(es) correctivas y/o preventivas adoptada(s) por el auditado, que deberá(n) ser contundente(s) para corregir la(s) causa(s) de cada hallazgo y mitigue(n) el riesgo de su recurrencia. Se deben crear tantas filas en la hoja de cálculo del formato como acciones se consideren necesarias. • Código de acción de mejora: Se debe registrar en la forma “#X”, donde “#” corresponde al número de hallazgo y “X” es una letra que identifica una acción de mejora. • Unidad de medida: Se debe registrar la unidad de medida concreta, realizable y verificable que servirá para determinar el grado de avance de cada acción de mejora. • Cantidad: Se debe registrar la cantidad, concreta, realizable y verificable que servirá para determinar el grado de avance de cada acción de mejora. • Fecha inicio: Se debe registrar la fecha propuesta para la iniciación de cada actividad (dd/mm/aa). • Fecha terminación: Se debe registrar la fecha propuesta para la terminación de cada actividad (dd/mm/aa). Esta corresponde con la fecha límite para que el auditado ejecute la acción de mejora y remita al asesor de control interno las evidencias de su cumplimiento. Esta puede ser máximo un año a partir de la aprobación del plan de mejoramiento. • Plazo: Se debe registrar el plazo de cumplimiento de cada acción de mejora en semana teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación. El formato referido se remitirá al auditado con los campos Proceso/Área Auditado(a), Periodo Auditado, Líder Proceso/Área Auditado(a), Fecha de aprobación, Hallazgo y Descripción de Hallazgo previamente diligenciados por parte del asesor de control interno de la AUNAP. El campo Fecha de suscripción del formato lo diligenciará el asesor de control interno una vez se tenga un plan de mejoramiento correctamente formulado. El auditado no debe adicionar columnas al formato y debe diligenciarlo siguiendo las instrucciones que se dan en esta guía.