## PLAN DE MEJORAMIENTO REGIONAL M
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA | [6 empty] | Código: PL-CI-005
Versión: 1
Fecha: 15 de enero de 2019 Página: 1 de 1
PROCESO/ÁREA AUDITADO(A) |  |  | Operación estadística “Desembarcos de las pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera - DSAP”
PERIODO AUDITADO |  |  | vigencia 2021
LÍDER PROCESO / ÁREA AUDITADO(A) |  |  | Jenny Rivera Camelo - Directora Técnica de Inspección y Vigilancia
FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2023-03-13
# | HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | [6 empty] | REVISIÓN
|  | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | PLAZO (SEMANAS) |  | 100%
1 | NO CONFORMIDAD 1 Frente a los controles de calidad estadística, se observa que se han documentado los lineamientos para llevar a cabo diversos controles. La guía de mecanismos de seguimiento y control de pesca de consumo establece controles para cada fase orientados a asegurar el cumplimiento de los objetivos y aspectos metodológicos, así como la mejora continua. Por un lado, se establecen y se evidencian actuaciones de la supervisión contractual en lo pertinente a las etapas de recolección y posteriores, para lo cual se toma como referentes las obligaciones de las partes del negocio jurídico y el plan de trabajo, entre otros. Por otro lado, se establecen seguimientos de parte del profesional de estadísticas frente a diversas situaciones que se pueden presentar en cada fase, lo cual debe reportar en el formato de seguimiento y medición al desarrollo de la operación estadística. Si bien, estos últimos controles contribuyen al aseguramiento de la calidad estadística, al haber estos entrado en vigencia el 06/12/2021 es posible que la operación estadística bajo estudio no haya sido objeto de los mismos. Lo anterior, podría implicar un incumplimiento del segundo literal a) del requisito 4.2.1 (no conformidad 1). | EL FT-IV-051 formato de seguimiento y medición al desarrollo de la operación estadística se implementó desde el primer bimestre de 2022, por lo cual se continuará con esta medición de cada una de las fases del proceso estadístico. | 1A | Formato de medición bimestral del año 2022 | 6 | 2023-12-28 | 2023-01-28 | 4 | acción de mejora adecuada | 100% | 100%
2 | NO CONFORMIDAD 2 Las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y de Tratamiento de Datos Personales contienen lineamientos que contribuyen a asegurar la confidencialidad en el manejo de los datos recolectados y la información producida. Sin embargo, según la evidencia allegada no es posible verificar si estas políticas fueron comunicadas a todos los involucrados en la operación estadística como condición mínima para su implementación, en especial frente al operador teniendo en cuenta la cantidad de recolectores y que estos disponen de los datos antes de su sistematización. Lo anterior, podría implicar un incumplimiento del requisito 4.3.1 (no conformidad 2). | Se incluirá en la presentación que se usa en las capacitaciones al personal de campo un componente sobre políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y de Tratamiento de Datos Personales, para que siempre se comunique este tema. | 2A | Archivo PPT de capacitación y actas de capacitación | 2 | 2023-01-28 | 2023-09-30 | 24 | acción de mejora adecuada | 100% | 100%
|  | Se actualizará el Manual operativo de la operación estadística “Desembarcos de pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera” en el componente de entrenamiento. | 2B | Manual | 1 | 2023-03-28 | 2023-08-31 | 12 | acción de mejora adecuada
3 | NO CONFORMIDAD 3 El auditado presenta una serie de lineamientos de seguridad y privacidad de la información que son de cumplimiento por parte de todos los procesos. La política de seguridad y privacidad de la información debe ser conocida y cumplida por quienes tengan acceso a activos de información. En este sentido la política 6 (relaciones con proveedores) establece que antes de permitir a un proveedor acceso a la información se debe formalizar un acuerdo sobre los fines de uso, condiciones de tratamiento, la implementación de controles para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y aceptar formalmente el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información de la AUNAP. En este sentido, según la evidencia allegada no queda claro si estas políticas fueron comunicadas al proveedor (UMAG) ni si se formalizó el referido acuerdo. Lo anterior, podría implicar un incumplimiento del requisito 4.3.2 (no conformidad 3). | Se incluirá una cláusula en el contrato con el proveedor para formalizar y establecer los fines de uso, condiciones de tratamiento, la implementación de controles para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y aceptar formalmente el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información de la AUNAP. | 3A | Cláusula en contrato | 1 | 2023-01-28 | 2023-12-30 | 4 | acción de mejora adecuada | 100% | 100%
4 | NO CONFORMIDAD 4 Se observa que los documentos metodológicos entraron en vigencia de forma posterior al inicio de la recolección: - Matriz metodológica de la operación estadística “Desembarcos de pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera”: 25/02/2022 - Manual metodológico de la operación estadística “Desembarcos de pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera”: 06/12/2021 - Manual de mecanismos de recolección de necesidades de usuarios de pesca de consumo: 28/03/2022. - Manual de usuario - Pesca de consumo: 29/04/2022 - Manual técnico operaciones estadísticas de pesca de consumo: 17/05/2022 - Manual de evaluación de las fases del proceso estadístico para las operaciones estadísticas de pesca de consumo: 06/12/2021 - Manual de procesamiento informático de la operación estadística “Desembarcos de pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera”: 06/12/2021 - Manual de identificación de usuarios de operaciones estadísticas del componente pesca de consumo: 06/12/2021 - Manual operativo de la operación estadística “Desembarcos de pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera”: 26/11/2021 - Manual de análisis de resultados de la operación estadística “Desembarcos de pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera”: 26/11/2021 - Instructivo para la recolección de información de la operación estadística “Desembarcos de pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera”: 26/11/2021 - Guía de conformación y funcionamiento de comités para las operaciones estadísticas: 29/04/2022 - Guía estratégica de difusión de resultados de “Desembarcos de pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera”: 04/04/2022 - Guía de Pruebas, Rediseños y Revisiones para Operaciones Estadísticas del Componente de Pesca de Consumo: 26/11/2021 Por lo cual, esta documentación no estuvo formalmente vinculada al sistema documental de la entidad durante el desarrollo de la operación estadística en la vigencia 2021 (alcance de la auditoría), lo cual pudo impedir su acceso a quien estuviera interesado en dicha información. Lo anterior, podría implicar un incumplimiento al requisito 4.4.2 (no conformidad 4). | Ya se cuenta con toda la documentación en el SGC y la metodología y matriz metodológica están dispuestas en el sitio SEPEC | 4A | manuales y guías | 14 | 2023-12-28 | 2022-12-28 | 0 | Si bien la falla se presentó en el periodo del alcance de la auditoría, actualmente no se presenta la falla por lo cual se entiende que no se requiere estrictamente de un acción de mejora y resulta razonable lo planteado frente a esta no conformidad. | 100% | 100%
5 | NO CONFORMIDAD 5 Según las Tablas de Retención Documental vigentes de la AUNAP, la subserie documental de INFORMES DE ESTADÍSTICAS PESQUERAS contiene los tipos documentales: - Formato captura de información (Digital) - Matriz estadística (Digital) - Boletín trimestral (Digital) - Boletín anual (Digital) - Requerimiento de información (Físico) - Comunicación Oficial (Físico) Como la entidad es la responsable de la operación estadística en virtud de su función de actualizar las bases de datos de estadísticas pesqueras, se debe tener en cuenta que "es obligación de las entidades de la Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases” (lit. a, art. 26, ley 594-2000), es decir, la entidad debería mantener el inventario documental de todo registro generado por la operación estadística (incluyendo los tipos documentales relacionados en la TRD), más allá de que por facilidad administrativa se encargue al operador la conservación de dichos registros. El inventario documental es la descripción de la información contenida en los archivos y fondos documentales, lo cual facilita la recuperación, acceso y consulta de la información. Según la evidencia allegada, la DTIV aparentemente no cuenta con un inventario documental que relacione los registros de la operación estadística, lo cual dificulta la disponibilidad de los mismos, es decir, no revelar cuáles registros están disponibles podría impedir el acceso a los mismos. Lo anterior, podría implicar un incumplimiento al literal a) del requisito 4.4.5.1 (no conformidad 5). | Con el grupo de gestión documental, se elaborará el inventario documental de todo registro generado por la operación estadística durante la vigencia 2022 (incluyendo los tipos documentales relacionados en la TRD) | 5A | inventario documental | 1 | 2023-05-28 | 2024-12-30 | 32 | acción de mejora adecuada
6 | NO CONFORMIDAD 6 Frente al numeral 2.1.5 del manual metodológico de la operación, se observa inconsistencia en la definición del indicador de desembarco mensual acopiado en kg por especie en el sitio de desembarco (Yem), dado que, para un determinado sitio de acopio, especie y mes, por un lado se define como la sumatoria de los acopios efectuados por el total de unidades de observación monitoreadas en dicho mes, mientras que por otro lado se define como la sumatoria de los acopios diarios realizados por una unidad de observación. Es decir, en una definición se suman acopios de todas las unidades de observación monitoreadas mientras que en la otra se suman los acopios de solo una unidad de observación. Por otro lado, el indicador de desembarco mensual acopiado en kg en el sitio de pesca artesanal (Ym) se define como la sumatoria de los desembarcos acopiados de todas las especies en un mes, es decir, se construye a partir de los indicadores Yem. Entonces, podría resultar confuso para el lector que Ym se relacione con un “sitio de pesca artesanal” mientras este se alimenta con Yem, el cual está relacionado con el “sitio de desembarco”. Además, en la sección de "conceptos básicos" de la matriz metodológica se introduce la definición del concepto de “Sitio de acopio” (que parece tener relación con los de "sitio de pesca artesanal” y “sitio de desembarco” que no son definidos), el cual luego no es utilizado en la descripción de los indicadores, ambigüedad que podría inducir a confusión para el lector. Lo anterior, podría implicar un incumplimiento del requisito 5.5 (no conformidad 6). | Se ajustará la escritura y definición del indicador de desembarco mensual acopiado en kg por especie en el sitio de desembarco (Yem) y se aclararán los conceptos de “sitio de pesca artesanal” y “sitio de desembarco” en el manual metodológico y matriz metodológica de la operación estadística | 6A | Manual | 2 | 2023-01-28 | 2023-08-28 | 8 | acción de mejora adecuada
7 | NO CONFORMIDAD 7 Se observa inconsistencia en el lineamiento de difusión (guía estratégica de difusión de resultados de “Desembarcos de pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera V.1") dado que el rezago de difusión establecido de un mes y dos semanas no se ve correctamente reflejado en el calendario de difusión (pág. 9) ya que en este último se señala que la información correspondiente en cualquier mes será difundida el día 15 del mes siguiente, lo cual podría inducir a confusión en el lector. Lo anterior, podría implicar un incumplimiento de lo establecido en el literal b) del requisito 6.8 (no conformidad 7). | Se ajustará la redacción en la guía estratégica de difusión de resultados de “Desembarcos de pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera V.1") el rezago de difusión establecido de un mes y dos semanas con el calendario de difusión | 7A | Manual | 1 | 2023-01-28 | 2023-07-28 | 8 | acción de mejora adecuada
8 | NO CONFORMIDAD 8 Según el manual de evaluación de las fases del proceso estadístico para las operaciones estadísticas de pesca de consumo establece lo siguiente: "Evaluación por fase: estas se desarrollan trimestralmente en cada una de las fases que integran el proceso estadístico (diseño, construcción, recolección, procesamiento, análisis y difusión), teniendo en cuenta criterios estandarizados de evaluación". "(...) Para el desarrollo de la misma se usa el siguiente instrumento: - Plantilla Evaluación del proceso estadístico para las operaciones estadísticas de pesca de consumo. Las evaluaciones por fase se desarrollan trimestralmente abarcando desde la fase de diseño hasta la de difusión e involucrarán al equipo de estadísticas de Inspección y Vigilancia de la AUNAP, así como al Operador. Después de cada evaluación, el operador y el profesional de la AUNAP encargado de las evaluaciones en las fases de detección y análisis de necesidades, diseño y evaluación debe disponer los formatos en las carpetas asignadas por la AUNAP." "(...) A partir de tales evaluaciones se generan los respectivos informes, los cuales generalmente contienen recomendaciones y/o acciones de mejoramiento" "(...) Al finalizar la vigencia de cada operación estadística, se realiza una evaluación global del estado general del proceso estadístico utilizando como insumos los informes parciales que son generados a partir de las evaluaciones trimestrales de cada fase. En ese sentido, se consolida un informe final y se construye un plan de mejoramiento, en caso de ser necesario. Esta actividad de analizar los resultados y determinar el plan de mejoramiento será realizado por el Coordinador del Grupo de Estadística con el apoyo de los delegados del operador". Según lo anterior, el equipo auditor plantea de manera preliminar la posibilidad de que el lineamiento tenga las siguientes inconsistencias: - Las fases de recolección, procesamiento, análisis y difusión se realizan iterativamente en ciclos mensuales que se entiende se deben evaluar igualmente de forma mensual al culminar cada iteración (véase req. 12.1), más no de manera trimestral como se plantea. - Es posible la inconveniencia de vincular al operador como responsable de las actividades de evaluación del desempeño dado que en dicho caso en el contexto del negocio jurídico el operador fungiría como juez y parte (evaluador de su propio desempeño), desnaturalizando la labor de la supervisión contractual frente a las obligaciones del operador. Lo anterior, podría implicar un incumplimiento del requisito 6.12 (no conformidad 8). | Se ajustará el manual de evaluación de las fases del proceso estadístico para las operaciones estadísticas de pesca de consumo en cuanto al rol del operador y la justificación de la periodicidad trimestral de las evaluaciones de cada fase. | 8A | Manual | 1 | 2023-03-28 | 2023-08-31 | 8 | acción de mejora adecuada
9 | NO CONFORMIDAD 9 Se solicitó la evidencia que permita corroborar la fecha de publicación efectiva de los cuadros de salida de cada mes, frente a lo cual se recibieron las comunicaciones donde la AUNAP aprobó la publicación de los mismos. Téngase en cuenta la fecha de aprobación de los cuadros de salida de los siguientes meses: ● marzo: el 20/05/2021, es decir, que hubo al menos 50 días de rezago de difusión, lo cual se debió en parte a que el jefe de análisis de datos remitió los cuadros de salida el 18/05/2021. ● abril: el 17/06/2021, es decir, que hubo al menos 47 días de rezago de difusión. ● mayo: el 16/07/2021, es decir, que hubo al menos 46 días de rezago de difusión. ● junio: el 19/08/2021, es decir, que hubo al menos 49 días de rezago de difusión. ● septiembre: el 17/11/2021, es decir, que hubo al menos 47 días de rezago de difusión. ● octubre: el 22/12/2021, es decir, que hubo al menos 52 días de rezago de difusión. ● diciembre: el 28/02/2022, es decir, que hubo al menos 58 días de rezago de difusión. Lo anterior implicó incumplimientos al calendario de difusión, lo cual conlleva al presunto incumplimiento del requisito 11.3 (no conformidad 9). | Ya se cuenta con el control de la oportunidad de la publicación de resultados, dado que desde 2022 se implementaron los comités internos 3 días antes de la publicación (el día 12 de cada mes) para que el día 15 se publiquen resultados. | 4A | actas de comité interno | 6 | 2022-12-28 | 2023-07-30 | 24 | acción de mejora adecuada (se entiende que se van a aportar las actas de enero a junio de 2023, se ajusta la cantidad a 6).

## Instrucciones
Una vez el asesor de control interno de la AUNAP emita el informe final de auditoría interna, el auditado deberá formular el plan de mejoramiento tendiente a eliminar las causas de los respectivos hallazgos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe final de auditoría interna a través del formato provisto para ello y reportarlo al asesor de control interno por medio de correo electrónico institucional. Los siguientes campos de dicho formato deben ser diligenciados por el auditado: • Descripción de acción de mejora: Se debe registrar la(s) acción(es) correctivas y/o preventivas adoptada(s) por el auditado, que deberá(n) ser contundente(s) para corregir la(s) causa(s) de cada hallazgo y mitigue(n) el riesgo de su recurrencia. Se deben crear tantas filas en la hoja de cálculo del formato como acciones se consideren necesarias. • Código de acción de mejora: Se debe registrar en la forma “#X”, donde “#” corresponde al número de hallazgo y “X” es una letra que identifica una acción de mejora. • Unidad de medida: Se debe registrar la unidad de medida concreta, realizable y verificable que servirá para determinar el grado de avance de cada acción de mejora. • Cantidad: Se debe registrar la cantidad, concreta, realizable y verificable que servirá para determinar el grado de avance de cada acción de mejora. • Fecha inicio: Se debe registrar la fecha propuesta para la iniciación de cada actividad (dd/mm/aa). • Fecha terminación: Se debe registrar la fecha propuesta para la terminación de cada actividad (dd/mm/aa). Esta corresponde con la fecha límite para que el auditado ejecute la acción de mejora y remita al asesor de control interno las evidencias de su cumplimiento. Esta puede ser máximo un año a partir de la aprobación del plan de mejoramiento. • Plazo: Se debe registrar el plazo de cumplimiento de cada acción de mejora en semana teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación. El formato referido se remitirá al auditado con los campos Proceso/Área Auditado(a), Periodo Auditado, Líder Proceso/Área Auditado(a), Fecha de aprobación, Hallazgo y Descripción de Hallazgo previamente diligenciados por parte del asesor de control interno de la AUNAP. El campo Fecha de suscripción del formato lo diligenciará el asesor de control interno una vez se tenga un plan de mejoramiento correctamente formulado. El auditado no debe adicionar columnas al formato y debe diligenciarlo siguiendo las instrucciones que se dan en esta guía.