## PLAN DE MEJORAMIENTO REGIONAL M
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Código: PL-CI-005
Versión: 1
Fecha: 15 de enero de 2019 Página: 1 de 1
PROCESO/ÁREA AUDITADO(A) |  |  | Operación estadística “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales”
PERIODO AUDITADO |  |  | 2021
LÍDER PROCESO / ÁREA AUDITADO(A) |  |  | Jenny Rivera Camelo - Directora Técnica de Inspección y Vigilancia
FECHA DE APROBACIÓN
# | HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | [6 empty] | REVISIÓN
|  | DESCRIPCIÓN | CODIGO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | PLAZO (SEMANAS) |  | 100%
1 | Deficiencia en la normalización de documentos metodológicos Se observa que los documentos metodológicos entraron en vigencia de forma posterior al inicio de la recolección: 1. Matriz metodológica de la operación estadística “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales”: 25/02/2022. 2. Manual metodológico de la operación estadística “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales”: 06/12/2021. 3. Manual de mecanismos de recolección de necesidades de usuarios de pesca de consumo: 28/03/2022. 4. Manual de usuario - Pesca de consumo: 28/06/2022. Manual técnico operaciones estadísticas de pesca de consumo: 17/05/2022. 5. Manual de evaluación de las fases del proceso estadístico para las operaciones estadísticas de pesca de consumo: 06/12/2021. 6. Manual de procesamiento informático de la operación estadística “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales”: 06/11/2021. 7. Manual de identificación de usuarios de operaciones estadísticas del componente pesca de consumo: 06/12/2021. 8. Manual operativo de la operación estadística “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales”: 26/11/2021. 9. Manual de análisis de resultados de la operación estadística “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales”: 26/11/2021. 10. Instructivo de recolección de la operación estadística “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales”: 26/11/2021. 11. Guía de conformación y funcionamiento de comités para las operaciones estadísticas: 29/04/2022. 12. Guía estratégica de difusión de resultados de “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales”: 26/11/2021. 13. Guía de Pruebas, Rediseños y Revisiones para Operaciones Estadísticas del Componente de Pesca de Consumo: 26/11/2021. 14. Manual operativo de la operación estadística “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales”: 26/11/2021. 15. Manual de diseño estadístico de la operación estadística “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales”: 26/11/2021. Por lo cual, esta documentación no estuvo formalmente vinculada al sistema documental de la entidad durante el desarrollo de la operación estadística en la vigencia 2021 (alcance de la auditoría), lo cual pudo impedir su acceso a quien estuviera interesado en dicha información (posible incumplimiento del requisito 4.4.2). | Ya se cuenta con toda la documentación en el SGC y la metología y matriz metodológica están dispuestas en el sitio SEPEC | 1A | Manuales y Guias | 15 | 21 02 2023 | 30 07 2023 | 4 | Si bien la falla se presentó en el periodo del alcance de la auditoría, actualmente no se presenta la falla por lo cual se entiende que no se requiere estrictamente de un acción de mejora y resulta razonable lo planteado frente a esta no conformidad. | 100% | 100%
2 | Deficiencias en los lineamientos de recolección ● Según los lineamientos metodológicos para la recolección, es deber de los colectores de elaborar y entregar informes mensuales de actividades, pero no se estableció la fecha límite para ello, lo cual podría dificultar la labor de la supervisión de los colectores al no contar con un lineamiento claro que facilite conocer oportunamente de parte de los colectores aquellas situaciones relevantes del contexto que podrían afectar la operación estadística (posible incumplimiento del requisito 6.5.2.1). ● Por otro lado, teniendo en cuenta que 1) es posible que el día de desembarco sea posterior al día de arribo de una embarcación y 2) el formulario de desembarcos industriales dispone el campo de fecha de desembarco, se observa inconsistencia en el instructivo de recolección de la operación dado que este refiere que la sección de localización del registro incluye la pregunta sobre la fecha de arribo de la embarcación (posible incumplimiento del requisito 6.5.1). ● El manual metodológico establece el uso del Formulario de Control de Actividad Flota Pesquera Industrial, pero el instructivo de recolección de la operación no da lineamientos para su diligenciamiento (posible incumplimiento del requisito 6.5.1). | Se actualizará la matriz metodologica y el instructivo de recolección de campo de la operación estadistica "Desembarcos de las pesquerias industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales. | 2 | Matriz metodológica e instructivo | 2 | 21 02 2023 | 31 08 2023 |  | acción de mejora adecuada | 100% | 100%
3 | [9 empty] | 100% | 100%
4 | [9 empty] | 100% | 100%
5
6

## Instrucciones
Una vez el asesor de control interno de la AUNAP emita el informe final de auditoria interna, el auditado deberá formular el plan de mejoramiento tendiente a eliminar las causas de los respectivos hallazgos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe final de auditoría interna a través del formato provisto para ello y reportarlo al asesor de control interno por medio de correo electrónico institucional. Los siguientes campos de dicho formato deben ser diligenciados por el auditado: • Descripción de acción de mejora: Se debe registrar la(s) acción(es) correctivas y/o preventivas adoptada(s) por el auditado, que deberá(n) ser contundente(s) para corregir la(s) causa(s) de cada hallazgo y mitigue(n) el riesgo de su recurrencia. Se deben crear tantas filas en la hoja de cálculo del formato como acciones se consideren necesarias. • Código de acción de mejora: Se debe registrar en la forma “#X”, donde “#” corresponde al número de hallazgo y “X” es una letra que identifica una acción de mejora. • Unidad de medida: Se debe registrar la unidad de medida concreta, realizable y verificable que servirá para determinar el grado de avance de cada acción de mejora. • Cantidad: Se debe registrar la cantidad, concreta, realizable y verificable que servirá para determinar el grado de avance de cada acción de mejora. • Fecha inicio: Se debe registrar la fecha propuesta para la iniciación de cada actividad (dd/mm/aa). • Fecha terminación: Se debe registrar la fecha propuesta para la terminación de cada actividad (dd/mm/aa). Esta corresponde con la fecha límite para que el auditado ejecute la acción de mejora y remita al asesor de control interno las evidencias de su cumplimiento. Esta puede ser máximo un año a partir de la aprobación del plan de mejoramiento. • Plazo: Se debe registrar el plazo de cumplimiento de cada acción de mejora en semana teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación. El formato referido se remitirá al auditado con los campos Proceso/Área Auditado(a), Periodo Auditado, Líder Proceso/Área Auditado(a), Fecha de aprobación, Hallazgo y Descripción de Hallazgo previamente diligenciados por parte del asesor de control interno de la AUNAP. El campo Fecha de suscripción del formato lo diligenciará el asesor de control interno una vez se tenga un plan de mejoramiento correctamente formulado. El auditado no debe adicionar columnas al formato y debe diligenciarlo siguiendo las instrucciones que se dan en esta guía.